## Formular
BESTILLING AF BYGGE- OG ANLÆGSSAGER I BYGGERI KØBENHAVN
2015-12-01
*Ved Ydelse før bestilling forstås, at bestiller har ønske om eller behov for, at ByK påtager sig opgaver eller levering af ydelser, der ligger før byggeprogramfasen. Særligt ved bestilling af denne type ydelser gælder, at ydelserne ikke er om­fattet af det administrationsbidrag, som er fastlagt for ByK's ydelser i øvrigt. Der skal derfor indgås en hono­raraftale mellem fagforvaltningen og ByK. Dato for modtagelse af bestilling gælder først fra modtaget bestilling inkl. færdigt idéoplæg.
Punkt 1-7 udfyldes af bestiller/fagforvaltning
1. SAG
DATO: |  | 10.03.2016
BESTILLER:
SAGSNAVN: |  | Ny daginstitution i Carlsbergbyen, Vesterfælledvej 64, 1758 V
Adresse: |  | Vesterfælledvej 64, 1758 V
Matr. Nr. |  | 44 h Udenbys Vester Kvarter
Anden ejer end KEJD?
Er bestillingen vedlagt et idéoplæg
2. Politiske beslutninger
Politisk grundlag |  | Budget 2014 s. 15, file:///C:/Users/F55K/Downloads/Aftale-om-budget-2014-for-Koebenhavns-Kommune-pdf%20(1).pdf Funktionsprogram for Daginstitutioner vedtaget 2013, https://www.kk.dk/sites/default/files/migrated/sc/Funktionsprogram-for-daginstitutioner-2-udgave-udgivet-2013.pdf Brugere og Byggeri, https://www.kk.dk/sites/default/files/migrated/sc/Brugere-og-Byggeri.pdf
Øvrigt grundlag |  | Supplerende beskrivelse til bestillingen af 12.02.2016 Skitseudskast af 13.1.2016 Kortudsnit Arealparadigme 2 bestykningslister Pixinotat
3. Økonomi
Finansieringstype
Budget i mio. kr. |  | Købsprisen er anslået til 59 mio eks. moms, eks. BUFs udgifter
Overførsel af midler til Byk |  | Internt tilsagn med efterfølgende intern afregning. Ved alle interne tilsagn afregnes senest ved årsafslutning pba. afholdte udgifter.
4. ByK's ydelser og projektbeskrivelse
1. Formål og funktion |  | Ny daginstitution i Carlsbergbyen, 10 grupper, opføres af Carlsbergbyen i et større boligkomples som nøglefærdigt byggeri, og som overdrages og købes af kommunen som et ejerlejlighedsparti. Se vedhæftede skitseforslag af 13.01.2016
2. Kapacitetskrav og behov |  | Fra BUFs side forventes det, at BYK indgår aftale med en (bygherre)rådgiver, som kan bistå med følgende: Juridisk og teknisk bistand til sikring af, at vilkårene for købet overholdes jf. købsaftalen og aftalens bilag (funktionsprogram, 2 bestykningslister, pixinotat, bruger- og byggeri) Herunder: -deltage i 5-6 byggeudvalsgmøder + ca. 10 projektmøder (sammen med bl.a. BUF) - rådgive i forbindelse med evt. tekniske spørgsmål til daginstitutionsprojektet under projekteringen - kvalitetssikre at udbudsmateriale vedr. daginstitutionen lever op til købsaftalen og aftalens bilag (funktionsprogram, 2 bestykningslister, pixinotat, bruger- og byggeri) og sikre bedst mulige valg af tekniske løsninger, hvad angår driften af daginstitutionen og dennes samspil med den øvrige bygning. - deltage i statusgennemgang af daginstitutionsbyggeriet 6 uger før overdragelsen af daginstitutionen m.h.b. på rådgivning om, hvorvidt institutionen kan modtages, som aftalt i købsaftalen herunder udarbejde notat med liste over forhold/mangler, som forventes udbedret samt opfølgning heraf -deltage i overdragelsen af daginstitutionen herunder udarbejde notat med liste over forhold/mangler, som forventes udbedret samt opfølgning heraf -deltage i den tekniske driftsgennemgang af den færdige bygning/daginstitution for sikring af korrekt instruktion af brugen i de tekniske installationer Se tillige vedhæftede bilag ”Supplerende beskrivelse til bestilling”. BUFs forudsætninger for købet: Funktionsprogram, 2 x bestykningsliste, PIXI om data svagstrøm og Bruger og Byggeri. Købsforhandlingerne varetages af KEjd/team køb og salg af aktiver. Byggeudvalgsmøderne og projektering af dispositionsforslaget forventes at gå i gang i slutningen af februar 2016.
2. Bygningsareal |  | jf. Funktionsprogram for Daginstitutioner vedtaget 2013,
3. Udearel |  | jf. Funktionsprogram for Daginstitutioner vedtaget 2013,
4. Krav til udeareal |  | jf. Funktionsprogram for Daginstitutioner vedtaget 2013,
5. Miljømæssige forhold
5. Tidsplan
1. Ønsket dato for ibrugtagning |  | 2017-12-31
2. Forventede datoer for behandling af sagen i fagudvalg og BR |  | Sandsynligvis inden sommerferien 2016
6. Indeståelseserklæring for ByK's ydelser
Udfyldes ikke da finansieringstype ikke er anlægsbevilling
IM Funktion
Indeståelseserklæring
Dato |  | dd-mm-yyyy
Godkendt af
7. Honoraraftale for ByK's ydelser
Udfyldes da finansieringstype ikke er anlægsbevilling
ByK's byggeprojektledere har en fast timepris på 791,- (2015 p/l) for timer afholdt i 2015. Timeprisen reguleres med pris- og lønudviklingen. Satsen for timer afholdt i 2016 er således 804 kr.*
Honorarform
Øvre ramme = 400.000kr grundet byggeriets størrelse på 10 grupper samt det kommunale ejerskab
Dato |  | 10.03.2016
Godkendt af |  | Lina Maria Johnsson
Bestillers organisationsnummer |  | 39620
8. Nedenstående udfyldes af ByK
Dato for modtagelse i ByK (hos porteføljekoordinator) |  | 2016-03-15
Navn |  | Peter Kølbæk Høg
Dato for godkendt bestilling (ByK) |  | dd-mm-yyyy
Navn
Dato for modtagelse er afgørende for den aftalte KPI i SLA om kvittering for modtagelse af bestilling senest 3 dage efter modtagelse og tilbagemelding til fagforvaltningen om godkendelse eller afvisning af bestilling senest 10 dage efter modtagelse af bestillingen.
*Chefkonsulenter og jurister har en timepris på 1.200 kr. (2015 p/l).
Denne aftale anvendes ved fagforvaltningernes bestilling af ydelser hos Byggeri København (ByK) i forbindelse med bygge- og anlægssager. Bestillingsskemaet skal udfyldes med de overordnede oplysninger om projektet, som bestiller ønsker, at ByK skal gennemføre.
Idéoplæg og andre relevante bilag skal vedlægges bestillingen og mailes til ByK’s porteføljekoordinator for den pågældende forvaltning.
Samlet set skal bestillingsskema, idéoplæg og evt. bilag belyse sagen tilstrækkeligt til, at ByK kan lave rådgiverudbud. Dette gælder dog ikke for bestilling af Ydelser før bestilling*

## DATA
SAG | [7 empty] | Politisk Beslutning |  | Økonomi |  |  | ByK's ydelser og projektbeskrivelse | [5 empty] | Tidsplan |  | Indeståelseserklæring for ByK's ydelser |  |  |  | Honoraraftale for ByK's ydelser |  |  |  | Datoer i ByK
Dato | Revisionsnummer | Bestiller | Sagsnavn | Adresse | Matr. Nr. | Anden ejer end KEJD | Idéoplæg vedlagt | Politisk Grundlag | Øvrigt grundlag | Finansieringstype | Budget i kr | Overførsel af midler til ByK | Formål og funktion | Kapacitetskrav og behov | Bygningsareal | udeareal | Krav til udeareal | Miljømæssige forhold | Ønsket dato for Ibrugtagning | Forventede datoer for behandling i fagudvalg og BR | IM Funktion | Indeståelseserklæring | Dato | Godkendt af | Honrarform | Dato | Godkendt af | Bestillers org. Nummer | Dato for modtagelse | Modtaget af | Godkendt bestilling | Godkendt af
10.03.2016 |  | 3 | Ny daginstitution i Carlsbergbyen, Vesterfælledvej 64, 1758 V | Vesterfælledvej 64, 1758 V | 44 h Udenbys Vester Kvarter | 1 | 2 | Budget 2014 s. 15, file:///C:/Users/F55K/Downloads/Aftale-om-budget-2014-for-Koebenhavns-Kommune-pdf%20(1).pdf Funktionsprogram for Daginstitutioner vedtaget 2013, https://www.kk.dk/sites/default/files/migrated/sc/Funktionsprogram-for-daginstitutioner-2-udgave-udgivet-2013.pdf Brugere og Byggeri, https://www.kk.dk/sites/default/files/migrated/sc/Brugere-og-Byggeri.pdf | Supplerende beskrivelse til bestillingen af 12.02.2016 Skitseudskast af 13.1.2016 Kortudsnit Arealparadigme 2 bestykningslister Pixinotat | 3 | Købsprisen er anslået til 59 mio eks. moms, eks. BUFs udgifter | Internt tilsagn med efterfølgende intern afregning. Ved alle interne tilsagn afregnes senest ved årsafslutning pba. afholdte udgifter. | Ny daginstitution i Carlsbergbyen, 10 grupper, opføres af Carlsbergbyen i et større boligkomples som nøglefærdigt byggeri, og som overdrages og købes af kommunen som et ejerlejlighedsparti. Se vedhæftede skitseforslag af 13.01.2016 | Fra BUFs side forventes det, at BYK indgår aftale med en (bygherre)rådgiver, som kan bistå med følgende: Juridisk og teknisk bistand til sikring af, at vilkårene for købet overholdes jf. købsaftalen og aftalens bilag (funktionsprogram, 2 bestykningslister, pixinotat, bruger- og byggeri) Herunder: -deltage i 5-6 byggeudvalsgmøder + ca. 10 projektmøder (sammen med bl.a. BUF) - rådgive i forbindelse med evt. tekniske spørgsmål til daginstitutionsprojektet under projekteringen - kvalitetssikre at udbudsmateriale vedr. daginstitutionen lever op til købsaftalen og aftalens bilag (funktionsprogram, 2 bestykningslister, pixinotat, bruger- og byggeri) og sikre bedst mulige valg af tekniske løsninger, hvad angår driften af daginstitutionen og dennes samspil med den øvrige bygning. - deltage i statusgennemgang af daginstitutionsbyggeriet 6 uger før overdragelsen af daginstitutionen m.h.b. på rådgivning om, hvorvidt institutionen kan modtages, som aftalt i købsaftalen herunder udarbejde notat med liste over forhold/mangler, som forventes udbedret samt opfølgning heraf -deltage i overdragelsen af daginstitutionen herunder udarbejde notat med liste over forhold/mangler, som forventes udbedret samt opfølgning heraf -deltage i den tekniske driftsgennemgang af den færdige bygning/daginstitution for sikring af korrekt instruktion af brugen i de tekniske installationer Se tillige vedhæftede bilag ”Supplerende beskrivelse til bestilling”. BUFs forudsætninger for købet: Funktionsprogram, 2 x bestykningsliste, PIXI om data svagstrøm og Bruger og Byggeri. Købsforhandlingerne varetages af KEjd/team køb og salg af aktiver. Byggeudvalgsmøderne og projektering af dispositionsforslaget forventes at gå i gang i slutningen af februar 2016. | jf. Funktionsprogram for Daginstitutioner vedtaget 2013, | jf. Funktionsprogram for Daginstitutioner vedtaget 2013, | jf. Funktionsprogram for Daginstitutioner vedtaget 2013, | 0 | 2017-12-31 | Sandsynligvis inden sommerferien 2016 | 0 | 0 | dd-mm-yyyy | Lina Maria Johnsson | 3 | 10.03.2016 | Lina Maria Johnsson | 39620 | 2016-03-15 | Peter Kølbæk Høg | dd-mm-yyyy | 0

## Kriterier
Bestiller
Vælg bestiller
BIF
BUF
KEJD
KFF
SOF
SUF
TMF
ØKF
REGEL I DAG ELLER SENERE
2016-06-23
Vælg finansieringstype
Anlægsbevilling
Internt tilsagn (anlægsmidler)
Eksternt tilsagn. Fonds- og forsikringsmidler mv.
Vælg honorarform
Medgået tid
Medgået tid med øvre ramme
Anden honorarform
Punkt 7 Honoraraftale udfyldes
Udfyldes ikke da finansieringstype ikke er anlægsbevilling
Udfyldes da finansieringstype ikke er anlægsbevilling